## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10
残作業時間: 145 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 | 18
残作業時間: 145 | 118 | 102
1 | BGMリソースの回収 | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
2 | SEリソースの回収 | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
3 | エフェクトの回収 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | ３Dモデルの回収 | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-31 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6
5 | UI作成 | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 数字リソース作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | タイトル作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PUSH STARTの文字作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SELECT STAGE | 齋藤 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 111
10 | クレジット | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
11 | エフェクト作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0
12 | CG科につけてもらうアニメーションのリストを作成 | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3
13 | アルファのバグチェックおよび修正 | 齋藤 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6
14 |  | 齋藤
15 |  | 齋藤
16 |  | 齋藤
17 |  | 齋藤
18 |  | 齋藤
19 |  | 齋藤
20 |  | 齋藤
21 | 警備員の追加 | 中川 | 作業中 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2
22 | 警備員がプレイヤーをつかめた時に追い出す | 中川 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
23 | ばばあをカートと分離 | 中川 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
24 | ばばあが特売品の近くに出現する | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
25 | ばばあが特売品を見つけた時に追尾する | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
26 | ばばあのカートにものがのるようにする | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
27 | ばばあがカートに特売品が入ったときレジに行くようにする | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 特売品がプレイヤー・NPCから逃げるようにする | 中川 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-15 | 3 | 6 | 0 | 0
29 | 時間で特売品を出せるようにする | 中川 | 作業中 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
30 | ↑上の項目をプランナーがいじれるようにする | 中川 | 作業中 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
31 | 子連れの客の生成 | 中川 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
32 | 子連れの客の親をカートに乗せた時子供が追従するようにする | 中川 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
33 | プレイヤーと子供の距離が一定間空いたら子供が追従しなくなる | 中川 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
34 | 追従しなくなった子供が騒いで警備員を呼ぶ | 中川 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
35 | アルファのバグチェックおよび修正 | 中川 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6
36 | 親を追跡しない子供NPCを修正 | 中川 | 作業中 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1
37 | NPCにモデルを入れる | 中川 | 未着手 | 2017-10-31 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
38 | エネミーにモデルを入れる | 中川 | 未着手 | 2017-10-31 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
39 |  | 中川
40 |  | 中川
41 |  | 中川
42 |  | 中川
43 |  | 中川
44 |  | 中川
45 |  | 中川
46 |  | 中川
47 | かごを作る | 安武 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | かごを投げられるようにする | 安武 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
49 | 投げたかごがほかのカートに当たったときカートに当たったカートに操縦を切り替える | 安武 | 作業中 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2
50 | カートの耐久度をつける | 安武 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1
51 | 耐久度ごとに乗せられる量を変える | 安武 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1
52 | 耐久度ごとに押したときの反応を変える | 安武 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4
53 | カートの種類を増やす | 安武 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6
54 | カートを持つときの角度制限 | 安武 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | カート話した時の籠とのぶつかり | 安武 | 完了 | 2017-10-20 | 1902-10-16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
56 | カメラ修正 | 安武 | 未着手 | 2017-10-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
57 | カメラの近さ | 安武 | 未着手 | 2017-10-31 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
58 | カメラが壁にめり込んだ時に近寄るようにする | 安武 | 未着手 | 2017-10-31 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
59 | 増えたカートの判定 | 安武 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
60 | アルファのバグチェックおよび修正 | 安武 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6
61 | 投げたカゴの回収、投げたカゴに持っている物ついていくように、投げたカゴがぶつかったら物を落とすように | 安武 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
62 |  | 安武
63 |  | 安武
64 |  | 安武
65 |  | 安武
66 |  | 安武
67 |  | 安武
68 |  | 安武
69 |  | 安武
70 |  | 安武
71 |  | 安武
72 |  | 安武
73 |  | 安武
74 |  | 安武
75 |  | 安武
76 | 特売品をレジに通したときスコアを表示する | 横橋 | 未着手 | 2017-10-31 |  | 4 |  | 3 | 4 | 4 | 3
77 | 時間表示のカートをゲーム開始に合わせて進ませる | 横橋 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
78 | マップを丸くする | 横橋 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
79 | 特売品が出現するときにアラートUIを出す | 横橋 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1
80 | アラートの下にアナウンス風の字幕を流す | 横橋 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 2
81 | ステージ選択画面の生成 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
82 | ステージ選択画面のカーソルの移動 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
83 | タイトル画面 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
84 | アルファのバグチェックおよび修正 | 横橋 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6
85 | スコア画面へ遷移 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
86 | スコア画面作成 | 横橋 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
87 |  | 横橋
88 |  | 横橋
89 |  | 横橋
90 |  | 横橋
91 |  | 横橋
92 |  | 横橋
93 |  | 横橋
94 |  | 横橋
95 |  | 横橋
96 |  | 横橋
97
98
99
100 | マップ作製１ | 志村 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0
101 | マップ作製２ | 志村 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0
102 | マップ作製３ | 志村 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-15 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
103 | マップ作製４ | 志村 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-20 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 齋藤 | 39 | 24 | 11 | 30 | 0
104 | マップ作製５ | 志村 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 中川 | 38 | 27 | 16 | 30 | 0
105 | マップ作製６ | 志村 | 作業中 | 2017-11-07 | 2017-10-20 | 3 |  | 1.5 | 4 | 4 | 1.5 | [5 empty] | 安武 | 42 | 27 | 16 | 30 | 0
106 | マップ作製７ | 志村 | 作業中 | 2017-11-07 | 2017-10-20 | 3 |  | 1.5 | 4 | 4 | 1.5 | [5 empty] | 横橋 | 28 | 24 | 2 | 30 | 0
107 | マップ作製８ | 志村 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-10-20 | 4 |  | 1.5 | 4 | 4 | 1.5 | [5 empty] | 志村 | 36 | 4.5 | 16 | 30 | 0
108 | アルファのバグチェック | 志村 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 6 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
番号: 109 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
番号: 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
番号: 111 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
番号: 112 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on P2: αチェック
Note on Q2: αチェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15
0
0
[19 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on R2: β版チェック
Note on S2: β版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望