## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## α版
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/7 | 11/10
残作業時間: 190 | 162 | 135 | 108 | 81 | 54 | 27
残作業時間: 190 | 159 | 120.5 | 98 | 64
1 | BGMリソースの回収 | 齋藤 | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2 | クレジット | 齋藤 | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
3 | エフェクトの回収 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ３Dモデルの回収 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
5 | UI作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
6 | 数字リソース作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | タイトル作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PUSH STARTの文字作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SELECT STAGE | 齋藤 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 111
10 | seリソース回収 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
11 | エフェクト作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CG科につけてもらうアニメーションのリストを作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | アルファのバグチェックおよび修正 | 齋藤 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
14 | 追加の３ｄモデル回収 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
15 |  | 齋藤
16 |  | 齋藤
17 |  | 齋藤
18 |  | 齋藤
19 |  | 齋藤
20 |  | 齋藤
21 | 警備員の追加 | 中川 | 作業中 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
22 | 警備員がプレイヤーをつかめた時に追い出す(中川→安武) | 安武 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
23 | ばばあをカートと分離(中川→安武) | 安武 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
24 | ばばあが特売品の近くに出現する | 中川 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
25 | ばばあが特売品を見つけた時に追尾する | 中川 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
26 | ばばあのカートにものがのるようにする | 中川 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
27 | ばばあがカートに特売品が入ったときレジに行くようにする | 中川 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
28 | 特売品がプレイヤー・NPCから逃げるようにする | 中川 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-15 | 3 | 6 | 0 | 0
29 | 時間で特売品を出せるようにする | 中川 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
30 | ↑上の項目をプランナーがいじれるようにする | 中川 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
31 | 子連れの客の生成 | 中川 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
32 | 子連れの客の親をカートに乗せた時子供が追従するようにする | 中川 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
33 | プレイヤーと子供の距離が一定間空いたら子供が追従しなくなる | 中川 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
34 | 追従しなくなった子供が騒いで警備員を呼ぶ | 中川 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
35 | アルファのバグチェックおよび修正 | 中川 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
36 | 親を追跡しない子供NPCを修正 | 中川 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |  | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0
37 | NPCにモデルを入れる | 中川 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-29 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
38 | エネミーにモデルを入れる | 中川 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
39 | 特売品にモデルを入れる | 中川 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
40 | エネミーにボーンを入れる | 中川 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
41 |  | 中川
42 |  | 中川
43 |  | 中川
44 |  | 中川
45 |  | 中川
46 |  | 中川
47 | かごを作る | 安武 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | かごを投げられるようにする | 安武 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 投げたかごがほかのカートに当たったときカートに当たったカートに操縦を切り替える | 安武 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
50 | カートの耐久度をつける | 安武 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
51 | 耐久度ごとに乗せられる量を変える | 安武 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
52 | 耐久度ごとに押したときの反応を変える | 安武 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-29 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
53 | //カートの種類を増やす(仕様から削除) | 安武 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 3 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
54 | カートを持つときの角度制限 | 安武 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | カート話した時の籠とのぶつかり | 安武 | 完了 | 2017-10-20 | 1902-10-16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | カメラ修正 | 安武 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
57 | カメラの近さ | 安武 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
58 | カメラが壁にめり込んだ時に近寄るようにする | 安武 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
59 | 増えたカートの判定 | 安武 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
60 | アルファのバグチェックおよび修正 | 安武 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
61 | 投げたカゴの回収、投げたカゴに持っている物ついていくように、投げたカゴがぶつかったら物を落とすように | 安武 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 子供が何人ついてきているか取得 | 安武 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
63 |  | 安武
64 |  | 安武
65 |  | 安武
66 |  | 安武
67 |  | 安武
68 |  | 安武
69 |  | 安武
70 |  | 安武
71 |  | 安武
72 |  | 安武
73 |  | 安武
74 |  | 安武
75 |  | 安武
76 | 特売品をレジに通したときスコアを表示する(横橋→安武) | 安武 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-29 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0
77 | 時間表示のカートをゲーム開始に合わせて進ませる | 横橋 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | マップを丸くする | 横橋 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 特売品が出現するときにアラートUIを出す | 中川 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-11-06 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
80 | アラートの下にアナウンス風の字幕を流す | 中川 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-11-06 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
81 | ステージ選択画面の生成 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | はタスクの譲渡 またPC破損のため譲渡したタスクをβに移動
82 | ステージ選択画面のカーソルの移動 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
83 | タイトル画面 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
84 | アルファのバグチェックおよび修正 | 横橋 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 3 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
85 | リザルト画面へ遷移 | 安武 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-11-07 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
86 | リザルト画面作成 | 安武 | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
87 | リザルトにスコアを出す | 安武 | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
88 |  | 横橋
89 |  | 横橋
90 |  | 横橋
91 |  | 横橋
92 |  | 横橋
93 |  | 横橋
94 |  | 横橋
95 |  | 横橋
96 |  | 横橋
97
98
99
100 | マップ作製１ | 志村 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | マップ作製２ | 志村 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | マップ作製３ | 志村 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-15 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
103 | マップ作製４ | 志村 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-20 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 齋藤 | 41 | 6 | 29 | 12 | 0
104 | マップ作製５ | 志村 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 中川 | 43 | 7 | 46 | 12 | 0
105 | マップ作製６ | 志村 | 完了 | 2017-11-07 | 2017-10-20 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 安武 | 62 | 6 | 44 | 12 | 0
106 | マップ作製７ | 志村 | 完了 | 2017-11-07 | 2017-10-20 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 横橋 | 14 | 11 | 2 | 12 | 0
107 | マップ作製８ | 志村 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-10-20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 志村 | 36 | 0 | 26 | 12 | 0
108 | アルファのバグチェック | 志村 | 未着手 | 2017-11-03 |  | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
番号: 109 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
番号: 110 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
番号: 111 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
番号: 112 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: αチェック
Note on P2: αチェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## β版
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8
残作業時間: 181 | 158 | 135 | 113 | 90 | 67 | 45 | 22
残作業時間: 181.2 | 157.2 | 144 | 126 | 93
1 | モデル回収タスク | 齋藤 | 未着手
2 | ベータで追加になった分のモデルの回収 | 齋藤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
3 | 企画書タスク | 齋藤 | 未着手
4 | 企画書修正 | 齋藤 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
5 | チュートリアルタスク | 齋藤 | 未着手
6 | チュートリアルのUI作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | チュートリアルの使用書 | 齋藤 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
8 | リソースタスク | 齋藤 | 未着手
9 | エフェクトの追加 | 齋藤 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
10 | SEの追加 | 齋藤 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
11 |  | 齋藤
12 |  | 齋藤
13 |  | 齋藤
14 | カートタスク | 安武 | 未着手
15 | カートにものが乗るたびにカメラを引く | 安武 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | カートの傾きを入れる | 安武 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | カートの傾きをLRで制御できるようにする | 安武 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
18 | カートを二つ持てるようにする | 安武 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
19 | カート二台で轢けるようにする | 安武 | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1
20 | カートにぶつかると持つ | 安武 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 安武
22 | 壊れる部分を破損度に応じて赤くする | 安武 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
23 | プレイヤータスク | 安武 | 未着手
24 | プレイヤーのアニメーションを追加 | 安武 | 作業中 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
25 | 闘牛をカート二台でしか引けないようにする（プレイヤー側） | 安武 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
26 | 滑走中にものを引いたときの処理を追加 | 安武 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
27 | エフェクトタスク | 安武 | 未着手
28 | 衝撃エフェクトの実装 | 安武 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
29 | 火花エフェクトの実装 | 安武 | 作業中 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
30 | サウンドタスク | 安武 | 未着手
31 | プレイヤーseの実装 | 安武 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | チュートリアルタスク | 安武 | 未着手
33 | チュートリアルステージ作成 | 安武 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
34 | チュートリアルプレイヤーの進行制御 | 安武 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
35 | チュートリアルエネミーの制御 | 安武 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
36 | チュートリアルプレイヤーの実装 | 安武 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | チュートリアルエネミー(客・特売品・警備員)の実装 | 安武 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
38 |  | 安武
39 |  | 安武
40 |  | 安武
41 |  | 安武
42 |  | 安武
43 |  | 安武
44 |  | 安武
45 | 警備員タスク | 中川 | 未着手
46 | 警備員が正面から来たプレイヤーの攻撃を避けるアニメーション実装 | 中川 | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-28 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5
47 | 警備員がプレイヤーを捕まえたら外に追い出すアニメーション実装 | 中川 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
48 | 警備員がプレイヤーにとびかかるアニメーション実装 | 中川 | 作業中 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
49 | おばさんタスク | 中川 | 未着手
50 | おばさんが出口に着いたら消えて再生成されるようにする | 中川 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 2 | 4 | 0 | 0
51 | おばさんがカートに乗せられた時に特売品を子供として持っていたら それを捨てるようにする | 中川 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 4 | 6 | 0 | 0
52 | おばさんの挙動を直す(巡回モードから特売品モードへの移行) | 中川 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2 | 1 | 0 | 0
53 | カートを押すアニメーション実装 | 中川 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | 闘牛タスク | 中川 | 未着手
55 | 闘牛が引いたプレイヤー、エネミーとNPCを上に乗せるようにする | 中川 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-14 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
56 | 闘牛の出現時動物NPCが店の内側に逃げるようになる | 中川 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-14 | 1 | 1 | 0 | 0
57 | 闘牛が店の中を一周したあと外に出るようにする | 中川 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-14 | 1 | 1 | 0 | 0
58 | 闘牛がカート二台じゃないと引けないようにする（エネミー側） | 中川 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | 闘牛の仮モデル追加 | 中川 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 闘牛の本モデル追加 | 中川 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ニワトリタスク | 中川 | 未着手
62 | ニワトリの仮モデル追加 | 中川 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ニワトリの本モデル追加 | 中川 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ニワトリが複数出現するようにする | 中川 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
65 | ニワトリが店の中を蛇行する動き実装 | 中川 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
66 | 魚タスク | 中川 | 未着手
67 | 各アニメーション実装 | 中川 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
68 | カートに乗せられたらジタバタするときに揺れるようにする | 中川 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
69 | 豚タスク | 中川 | 未着手
70 | 各アニメーション実装 | 中川 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
71 | 牛タスク | 中川 | 未着手
72 | 各アニメーション実装 | 中川 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
73 | サウンド関連 | 中川 | 未着手
74 | エネミーのse実装 | 中川 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
75 | NPCのse実装 | 中川 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
76 | ボスおばちゃんタスク | 中川 | 未着手
77 | モデル実装 | 中川 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
78 |  | 中川
79 |  | 中川
80 |  | 中川
81 |  | 中川
82 |  | 中川
83 |  | 中川
84 |  | 中川
85 | アラートタスク | 横橋 | 未着手
86 | 各動物のデンジャーのUIを実装 | 横橋 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
87 | デンジャーが点滅するようになる | 横橋 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
88 | アナウンスが右に流れるようにする | 横橋 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0
90 | タイトル画面やステージ選択画面タスク | 横橋 | 未着手
91 | タイトル画面で選択できるようにする | 横橋 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
92 | ステージ画面を選択できるようにする | 横橋 | 作業中 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
93 | タイトル画面にロゴの表示 | 横橋 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ステージ選択画面のUI表示 | 横橋 | 作業中 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 4 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
95 | 選択系の決定、キャンセル、カーソル移動のse実装 | 横橋 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
96 | リザルトシーンタスク | 横橋 | 未着手
97 | リザルトシーン作成 | 横橋 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
98 |  | 横橋
99 |  | 横橋
100 |  | 横橋
101 |  | 横橋
番号: 102; 担当者: 横橋 | [7 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
番号: 103; 担当者: 横橋 | [7 empty] | 齋藤 | 46 | 15 | 24 | 18 | 0
番号: 104; タスク: ステージのモデル配置タスク; 担当者: 志村; 状態: 未着手 | [7 empty] | 中川 | 52 | 26 | 32 | 18 | 8
105 | ステージオブジェクトの配置１ | 志村 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 安武 | 46 | 22 | 29 | 18 | 4
106 | ステージオブジェクトの配置２ | 志村 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 横橋 | 23 | 10 | 11 | 18 | 0
107 | ステージオブジェクトの配置３ | 志村 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |  |  | 志村 | 41 | 20 | 15 | 18 | 2
108 | ステージオブジェクトの配置４ | 志村 | 作業中 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
109 | ステージオブジェクトの配置５ | 志村 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
110 | ステージオブジェクトの配置６ | 志村 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
111 | ステージオブジェクトの配置７ | 志村 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
112 | ステージオブジェクトの配置８ | 志村 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
113 | ステージ結成の修正 | 志村 | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 6 |  | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1
114 |  | 志村
115 |  | 志村
116 | 追加タスク |  | 未着手
117 | アニメーションタスク | 齋藤 | 未着手
118 | 牛のアニメーション作成 | 齋藤 | 作業中 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
119 | 豚のアニメーション作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
120 | 魚のアニメーション作成 | 齋藤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
121 | 闘牛のアニメーション作成 | 齋藤 | 未着手 | 2017-12-07 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
122 | 仮BGMと仮SE | 志村 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
123 | 敵おばちゃんのぐてーっとしたアニメーション追加 | 中川 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
124 | お客のぐてーっとしたアニメーション追加 | 中川 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | 警備員のぐてーっとしたアニメーション追加 | 中川 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
126 | 子連れ客のぐてーっとしたアニメーション追加 | 中川 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | 店員のぐてーっとしたアニメーション追加 | 中川 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | ニワトリのアニメーション作成 | 齋藤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
129 | 店の外装モデルを配置 | 中川 | 未着手 | 2017-12-02 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | 店内のライトモデル配置 | 中川 | 未着手 | 2017-12-02 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
131 |  | 齋藤
132 |  | 齋藤
133 |  | 齋藤
134 |  | 齋藤
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on R2: β版チェック
Note on S2: β版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## master版
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望