## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10
残作業時間: 68 | 59 | 51 | 42 | 34 | 25 | 17 | 8
残作業時間: 68 | 55
1 | BGMリソースの回収 | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
2 | SEリソースの回収 | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
3 | エフェクトの回収 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | ３Dモデルの回収 | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-31 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
5 | UI作成 | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
6 | 数字リソース作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | タイトル作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | PUSH STARTの文字作成 | 齋藤 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | SELECT STAGE | 齋藤 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 111
10 | クレジット | 齋藤 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
11 | エフェクト作成 | 齋藤 | 作業中 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3
12 |  | 齋藤
13 |  | 齋藤
14 |  | 齋藤
15 |  | 齋藤
16 |  | 齋藤
17 |  | 齋藤
18 |  | 齋藤
19 |  | 齋藤
20 |  | 齋藤
21 | 警備員の追加 | 中川 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
22 | 警備員がプレイヤーをつかめた時に追い出す | 中川 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
23 | ばばあをカートと分離 | 中川 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
24 | ばばあが特売品の近くに出現する | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
25 | ばばあが特売品を見つけた時に追尾する | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
26 | ばばあのカートにものがのるようにする | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
27 | ばばあがカートに特売品が入ったときレジに行くようにする | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
28 | 特売品がプレイヤー・NPCから逃げるようにする | 中川 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-15 | 3 | 6 | 0 | 0
29 | 時間で特売品を出せるようにする | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
30 | ↑上の項目をプランナーがいじれるようにする | 中川 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
31 | 子連れの客の生成 | 中川 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
32 | 子連れの客の親をカートに乗せた時子供が追従するようにする | 中川 | 作業中 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 |  | 2 | 2
33 | プレイヤーと子供の距離が一定間空いたら子供が追従しなくなる | 中川 | 作業中 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 |  | 2 | 2
34 | 追従しなくなった子供が騒いで警備員を呼ぶ | 中川 | 作業中 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 |  | 2 | 2
35 |  | 中川
36 |  | 中川
37 |  | 中川
38 |  | 中川
39 |  | 中川
40 |  | 中川
41 |  | 中川
42 |  | 中川
43 |  | 中川
44 |  | 中川
45 |  | 中川
46 |  | 中川
47 | かごを作る | 安武 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
48 | かごを投げられるようにする | 安武 | 作業中 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2 |  | 2 | 2 | 2
49 | 投げたかごがほかのカートに当たったときカートに当たったカートに操縦を切り替える | 安武 | 未着手 | 2017-10-20 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
50 | カートの耐久度をつける | 安武 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
51 | 耐久度ごとに乗せられる量を変える | 安武 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
52 | 耐久度ごとに押したときの反応を変える | 安武 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
53 | カートの種類を増やす | 安武 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
54 | カートを持つときの角度制限 | 安武 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
55 | カート話した時の籠とのぶつかり | 安武 | 完了 | 2017-10-20 | 1902-10-16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
56 |  | 安武
57 |  | 安武
58 |  | 安武
59 |  | 安武
60 |  | 安武
61 |  | 安武
62 |  | 安武
63 |  | 安武
64 |  | 安武
65 |  | 安武
66 |  | 安武
67 |  | 安武
68 |  | 安武
69 |  | 安武
70 |  | 安武
71 |  | 安武
72 |  | 安武
73 |  | 安武
74 |  | 安武
75 |  | 安武
76 | 特売品をレジに通したときスコアを表示する | 横橋 | 未着手 | 2017-10-31 |  | 4
77 | 時間表示のカートをゲーム開始に合わせて進ませる | 横橋 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
78 | マップを丸くする | 横橋 | 完了 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
79 | 特売品が出現するときにアラートUIを出す | 横橋 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 2
80 | アラートの下にアナウンス風の字幕を流す | 横橋 | 未着手 | 2017-10-24 |  | 3
81 | ステージ選択画面の生成 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 3
82 | ステージ選択画面のカーソルの移動 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2
83 | タイトル画面 | 横橋 | 未着手 | 2017-10-27 |  | 2
84 |  | 横橋
85 |  | 横橋
86 |  | 横橋
87 |  | 横橋
88 |  | 横橋
89 |  | 横橋
90 |  | 横橋
91 |  | 横橋
92 |  | 横橋
93 |  | 横橋
94 |  | 横橋
95 |  | 横橋
96 |  | 横橋
97
98
99
100
[17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 齋藤 | 30 | 21 | 11 | 36 | 0
[17 empty] | 中川 | 26 | 22 | 7 | 36 | 0
[17 empty] | 安武 | 26 | 18 | 8 | 36 | 0
[17 empty] | 横橋 | 20 | 0 | 2 | 36 | 0
[17 empty] | 志村 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on P2: αチェック
Note on Q2: αチェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15
0
0
[19 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on R2: β版チェック
Note on S2: β版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望